## Sheet1
功能统计时间
功能 | 总计/d
准备阶段 | 7.2-7.15
开发阶段 | 7.16-8.12 | 需求清单，备注绿景表示已完成，备注黄景表示还有未完成的内容(文字补充)，备注蓝景表示下周要做，备注灰色表示该期计划要做，备注棕景表示H5页面，备注紫景表示如果时间充裕则计划要做
联调阶段 | 视情况而定
总计(工作日) | 30天
|  | 大致内容 | 开发人1 | 工作内容 | 开发人2 | 工作内容 | 需求确定时间 | 提测版本上线时间
准备阶段一(7.2-7.7) |  | 初级学习以及责写安卓单页Demo | 王翔 | 初级学习 | 林伟杰 | 初级学习、安卓单页Demo
准备阶段二(7.8-7.14) |  | 中级学习，了解编辑、平台区别、控件相关、 最终项目的环境搭建 以及开发计划书 | 王翔 | 中级学习、环境搭建、开发计划书 | 林伟杰 | 中级学习、生态环境了解
开发阶段一(7.15-7.21) |  | 设备逻辑线和其他逻辑线开始开发 | 王翔 | 补充修善运行环境，其他逻辑线-包含我的、设置 、首页 需求183-185 29-38 354 | 林伟杰 | 设备逻辑线，包含设备管理，需求45-56 216-217 226 349 | 7.1 | 7.19
开发阶段二(7.22-7.28) |  | 设备逻辑线和其他逻辑线开始开发 | 王翔 | 待定 | 林伟杰 | 设备逻辑线，包含设备管理，需求108-116 待定 | 7.22 | 7.26
开发阶段三(7.29-8.4) |  | 设备逻辑线和其他逻辑线开始开发 | 王翔 |  | 林伟杰
补充阶段(8.5-8.12) |  | 补充其他逻辑线 | 王翔 |  | 林伟杰
|  |  | 王翔 |  | 林伟杰
|  |  | 王翔 |  | 林伟杰